## К_01.1.1.1.2
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 Ашинский район пос. Колослейка
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.1.2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | пос. Колослейка Ашинский район Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 Ашинский район пос. Колослейка
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены линий электропередачи, км |  |  |  | 1.538
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 1-й кв. 2020 |  | 1-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 Ашинский район пос. Колослейка | - | - | - | 1.205 |  | 2.205 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 1.205 |  | 1.205
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.1.3
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 Ашинский район пос. Караганка
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.1.3
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | пос. Караганка Ашинский район Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 Ашинский район пос. Караганка
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены линий электропередачи, км |  |  |  | 2.259
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 Ашинский район пос. Караганка | - | - | - | 1.735 |  | 1.735 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 1.735 |  | 1.735
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.3.5
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Черемшанка35/6 кВ, г. В. Уфалей
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.5
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.В. Уфалей Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС Черемшанка35/6 кВ, г. В. Уфалей
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены выключателей, В6З, шт |  |  |  | 1
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС Черемшанка35/6 кВ, г. В. Уфалей | - | - | - | 2.72 |  | 2.72 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 2.72 |  | 2.72
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.3.1
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена КТПН-400 на КТПН-630), г. Бакал
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Бакал Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена КТПН-400 на КТПН-630), г. Бакал
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены силового трансформатора, шт |  |  |  | 1
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена КТПН-400 на КТПН-630), г. Бакал | - | - | - | 0.899 |  | 0.899 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 0.899 |  | 0.899
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.3.2
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена выключателя нагрузки), г. Бакал
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Бакал Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена выключателя нагрузки) г. Бакал
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены выключателей, В6З, шт |  |  |  | 1
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена выключателя нагрузки) г. Бакал | - | - | - | 0.741 |  | 0.741 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 0.741 |  | 0.741
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.3.3
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена вводных выключателей), г. Бакал
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.3
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Бакал Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена вводных выключателей), г. Бакал
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены выключателей, В6З, шт |  |  |  | 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ (замена вводных выключателей), г. Бакал | - | - | - | 1.455 |  | 1.455 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 1.455 |  | 1.455
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.3.4
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ г. Миасс
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.4
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Миасс, Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ г. Миасс
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены силового трансформатора, шт |  |  |  | 1
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 1-й кв. 2019 |  | 1-й кв. 2019
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2019 |  | 2-й кв. 2019
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2019 |  | 3-й кв. 2019
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2019 |  | 4-й кв. 2019
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ г. Миасс | - | - | - | 5.017 |  | 5.017 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 5.017 |  | 5.017
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48 | Кыштым, Челябинская область, Россия 55.708762, 60.566387

## К_01.1.1.3.6
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Ксанта 35/6 кВ г.Кыштым
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.6
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Кыштым Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС Ксанта 35/6 кВ г.Кыштым
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены выключателей, В6З, шт |  |  |  | 2
| Показатель замены силового трансформатора, шт |  |  |  | 1
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС Ксанта 35/6 кВ г.Кыштым | - | - | - | 5.327 |  | 5.327 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 5.327 |  | 5.327
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.1.1.3.7
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РП-6, РУ-6 кВ, г. Кыштым
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.3.9
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Кыштым, Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция РП-6, РУ-6 кВ, г. Кыштым
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены выключателей, В6З, шт |  |  |  | 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция РП-6, РУ-6 кВ, г. Кыштым | - | - | - | 1.405 |  | 1.405 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 1.405 |  | 1.405
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## К_01.6.1
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная (работы по концессионному соглашению)
2 | Идентификатор проекта | К_01.6.1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Реконструкция
5 | Категория / подкатегория проекта | Реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Сим, Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реконструкция протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) | 3,3 км
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта | 3,3 км
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена деревянных опор на железобетонные, неизолированного провода, на провод СИП. Суммарная протяженность реконструируемого участка 3,3 км
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция существующей электрической сети
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная (работы по концессионному соглашению)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены линий электропередачи, км |  |  |  | 3.3
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная (работы по концессионному соглашению) | - | - | - | 2.873 |  | 2.873 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 2.873 |  | 2.873
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## K_01.1.1.1.1
Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-630, г. Бакал, ул. Ленина, 100 м южнее пожарной части, нежилое здание-склад
2 | Идентификатор проекта | К_01.1.1.1.1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2020-02-26
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
5 | Категория / подкатегория проекта | Технологическое присоединение
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Бакал, Челябинской области
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Направлено 28.02.2020
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Не требуется проектом
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 454108, г.Челябинск, ул. Барбюса, д. 2 оф. 304 тел. 8 (351) 724-18-35, info@prodvizhenie174.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-630, г. Бакал, ул. Ленина, 100 м южнее пожарной части, нежилое здание-склад
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется проектом
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют альтернативные варианты
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствуют альтернативные варианты
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г, №80/8 от 29.10.19г
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Снижение потерь электроэнерги | -
| Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке | -
Выполнение требований законодательства Российской Федерации
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Показатель замены выключателей, В6З, шт |  |  |  | 8
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 2-й этап |  |  | Не определены |  |  | 2-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
| 3-й этап |  |  | Не определены |  |  | 3-й кв. 2020 |  | 3-й кв. 2020
| 4-й этап |  |  | Не определены |  |  | 4-й кв. 2020 |  | 4-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-630, г. Бакал, ул. Ленина, 100 м южнее пожарной части, нежилое здание-склад | - | - | - | 0.185 |  | 0.185 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | - | - | - | 0.185 |  | 0.185
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48