## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Директор ООО "Продвижение"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
С.Н. Федореев
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | ООО "Продвижение"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 4 |  |  | квартал |  | 2020 |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « |  | » | [7 empty] | г. |  | в | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 80/8 от 29.10.2019г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Инвестиционная программа ООО "Продвижение" на 2019-2023гг. утвержденная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 66/5 от 30.10.2018г.

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  | инвестицион- | мероприятия |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  | годы |  |  |  |  | отчетного | (4 кв. 2020г.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[8 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[9 empty] | млн.р | млн.р | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[11 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[13 empty] | но-сметной | договоров
[13 empty] | документа- | (закупочных
[13 empty] | ции | процедур)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, | [5 empty] | 7.6188 | 7.6188 | 7.619 | 2.7528 | 0 | -4.8662 | 0 | 0 | -4.8662 | Осуществлено финансирование в предшествующие периоды
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 5.669 | 5.669 | 5.67 | 2.4028 | 0 | -3.2672 | 0 | 0 | -3.2672
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | [5 empty] | 5.669 | 5.669 | 5.67 | 2.4028 | 0 | -3.2672 | 0 | 0 | -3.2672
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | [5 empty] | 5.669 | 5.669 | 5.67 | 2.4028 | 0 | -3.2672 | 0 | 0 | -3.2672
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Иркускан 35/6 кВ г.Бакал |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-09-30 | 100% | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0.097 | 0 | -0.611 | 0 | 0 | -0.611
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Дормаш г.В.Уфалей, пос. Строителей |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-09-30 | 100% | 0.3535 | 0.3535 | 0.354 | 0.24583 | 0 | -0.10817 | 0 | 0 | -0.10817
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-2, ТП-3 |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-10-01 | 100% | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.34 | 0 | -0.428 | 0 | 0 | -0.428
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-32 |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-10-01 | 100% | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.34 | 0 | -0.428 | 0 | 0 | -0.428
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 3 |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-10-01 | 100% | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.34 | 0 | -0.428 | 0 | 0 | -0.428
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 10 |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-10-01 | 100% | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.34 | 0 | -0.428 | 0 | 0 | -0.428
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 2 яч. 8 |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-10-01 | 100% | 1.5355 | 1.5355 | 1.536 | 0.7 | 0 | -0.836 | 0 | 0 | -0.836
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.9498 | 1.9498 | 1.949 | 0.35 | 0 | -1.599 | 0 | 0 | -1.599
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.9498 | 1.9498 | 1.949 | 0.35 | 0 | -1.599 | 0 | 0 | -1.599
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.9498 | 1.9498 | 1.949 | 0.35 | 0 | -1.599 | 0 | 0 | -1.599
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул. Профсоюзная в п. Хребет |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-09-30 | 100% | 0.8764 | 0.8764 | 0.876 | 0.275 | 0 | -0.601 | 0 | 0 | -0.601
1.2.2.1 | Реконструкция магистральных ВЛ-0,4кВ с. Коелга |  | 2020 | 2020-12-01 | 2020-09-30 | 100% | 1.0734 | 1.0734 | 1.073 | 0.075 | 0 | -0.998 | 0 | 0 | -0.998
|  | Директор | [5 empty] | С.Н. Федореев

## Лист3
[6 empty] | 9.0261 |  |  |  | Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (4 квартал |  |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | 2020г.), млн руб. без НДС | [5 empty] | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 |  | млн руб. | %
без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 7.619 |  | 2.753 |  | -4.866 | 0 | Осуществлено финансирование в предшествующие периоды
А. | Собственные средства, в т. ч.: |  | 7.619 |  | 2.753 |  | -4.866 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: |  | 7.619 |  | 2.753 |  | -4.866 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: |  | 6.767 |  | 2.417 |  | -4.35 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: |  | 6.767 |  | 2.417 |  | -4.35 | 0
1.1.1. | инвестиционная составляющая в тарифах |  | 6.767 |  | 2.417 |  | -4.35 | 0
1.1.1.2 | передача электрической энергии |  | 6.767 |  | 2.417 |  | -4.35 | 0
1.1.1.3 | реализация электрической энергии (мощность) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1.1.3 | за счет платы за технологическое присоединение |  | 0.096 |  | 0 |  | -0.096 | 0
А.1.1.3 | от технологического присоединения |  | 0.096 |  | 0 |  | -0.096 | 0
А.1.1.3 | от технологического присоединения потребителей |  | 0.096 |  | 0 |  | -0.096 | 0
А.1.2. | Амортизационные отчисления |  | 0.756 |  | 0.336 |  | -0.42 | 0
А.1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах |  | 0 |  | 0.336 |  | 0.336 | 0
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.3.1. | Прочие источники финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
... | [6 empty] | 0
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.1. | Кредиты |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.2. | Займы |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
... | [6 empty] | 0
В. | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г.1. | Лизинг |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Справочно: | [5 empty] | 0
Д. | Доход на инвестированный капитал5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
15703.4677
|  | Директор |  | С.Н. Федореев