## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [8 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
(2020 год)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[16 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования |  | Объем | [5 empty] | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(2020 г.)
|  |  | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  | план* | факт** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства |  | 9.1423 | 7.695 |  |  | 0 |  | 3.693 |  | 1.2 | 9.1423 | 2.802
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 6.8627 | 6.8682 |  |  | 0 |  | 3.357 |  | 1.116 | 6.8627 | 2.3952
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая |  | 6.767 | 6.8682 |  |  | 0 |  | 3.357 |  | 1.116 | 6.767 | 2.3952
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0.0957 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0957 | 0
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0 | 0
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0.0957 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0957 | 0
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль |  | 0 | 0
1.2. | Амортизация |  | 0.7556 | 0.756 |  |  |  |  | 0.336 |  | 0.084 | 0.7556 | 0.336
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0.7556 | 0.756 |  |  |  |  | 0.336 |  | 0.084 | 0.7556 | 0.336
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация |  | 0 | 0
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС |  | 1.524 | 0.0708 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.524 | 0.0708
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств |  | 0 | 0
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  | 0 | 0
2.3. | Займы организаций |  | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга |  | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  | 9.1423 | 7.695 | 0 |  | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 1.2 | 9.1423 | 2.802
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
|  | Директор |  |  |  | А.Г. Смекалин

## Лист 2
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы, млн. рублей с НДС
(2020г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[24 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [7 empty] | Причины
|  |  | стоимости | 2020г | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [8 empty] | откло-
|  |  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [8 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  |  | уточнения |  |  | уточнения | прочее
[16 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[16 empty] | период |  | период | периода* |  |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[23 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[23 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, |  | 9.1418 | 9.1418 | 7.695 | 0 |  | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 1.2 | 9.1418 | 2.802 | 7.695 | 7.695 | 7.695 | 7.695 | 0.0004 | 2.2168 |  |  | 0 |  |  | 2.2168 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 6.8028 | 6.8028 | 5.745 | 0 |  | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0.2 | 6.8028 | 2.802 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 0.0004 | 1.8278 |  | 0 | 0 |  |  | 1.8278 | 0 | Изменение стоимости по результатам проведенных закупочных процедур
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 6.8028 | 6.8028 | 5.745 | 0 |  | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0.2 | 6.8028 | 2.802 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 0.0004 | 1.8278 |  | 0 | 0 |  |  | 1.8278 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |  | 6.8028 | 6.8028 | 5.745 | 0 |  | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0.2 | 6.8028 | 2.452 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 0.0004 | 1.8278 |  | 0 | 0 |  |  | 1.8278 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Иркускан 35/6 кВ г.Бакал |  | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.2 | 0.85 | 0.097 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Дормаш г.В.Уфалей, пос. Строителей |  | 0.4254 | 0.4254 | 0.425 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.4254 | 0.295 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-2, ТП-3 |  | 0.921 | 0.921 | 0.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.921 | 0.34 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.151 |  | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-32 |  | 0.921 | 0.921 | 0.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.921 | 0.34 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.151 |  | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 3 |  | 0.921 | 0.921 | 0.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.921 | 0.34 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.151 |  | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 10 |  | 0.921 | 0.921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.921 | 0.34 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.921 |  | 0 | 0 |  |  | 0.921 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 2 яч. 8 |  | 1.8434 | 1.8434 | 1.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.8434 | 0.7 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0.3134 |  | 0 | 0 |  |  | 0.3134 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 2.339 | 2.339 | 1.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2.339 | 0.35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0.389 |  | 0 | 0 |  |  | 0.389 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2.339 | 2.339 | 1.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2.339 | 0.35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0.389 |  | 0 | 0 |  |  | 0.389 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2.339 | 2.339 | 1.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2.339 | 0.35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0.389 |  | 0 | 0 |  |  | 0.389 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул. Профсоюзная в п. Хребет |  | 1.051 | 1.051 | 0.875 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.051 | 0.275 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0.176 |  | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция магистральных ВЛ-0,4кВ с. Коелга |  | 1.288 | 1.288 | 1.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.288 | 0.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0.213 |  | 0 | 0 |  |  | 0.213 | 0
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  | Директор |  |  |  |  | А.Г. Смекалин

## Лист3
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [12 empty] | выводах объектов
(2020г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[23 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [6 empty] | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2020г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2020г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2020г. | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. | 2020г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22
1 | Реконструкция ПС Иркускан 35/6 кВ г.Бакал |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС Дормаш г.В.Уфалей, пос. Строителей |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-2, ТП-3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 2 яч. 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул. Профсоюзная в п. Хребет |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Реконструкция магистральных ВЛ-0,4 кВ с. Коелга |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.63 |  | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.23 |  | 7.23 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | Директор |  |  |  | А.Г. Смекалин |  | Е.С. Петров