## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [8 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
(3 квартал | [8 empty] | 2021 год)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[16 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования |  | Объем | [5 empty] | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(2021 г.)
|  |  | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  | план* | факт** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства |  | 11.5518 | 8.3378 |  |  | 0 |  | 7.3378 |  | 1 | 11.5518 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 8.1598 | 6.2781 |  |  | 0 |  | 5.6448 |  | 0.63325 | 8.1598 | 0
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая |  | 8.1214 | 6.2781 |  |  | 0 |  | 5.6448 |  | 0.63325 | 8.1214 | 0
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0.0384 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0384 | 0
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0 | 0
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0.0384 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0384 | 0
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль |  | 0 | 0
1.2. | Амортизация |  | 1.467 | 1.1002 |  |  |  |  | 0.7335 |  | 0.36675 | 1.467
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1.467 | 1.1002 |  |  |  |  | 0.7335 |  | 0.36675 | 1.467
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация |  | 0 | 0
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС |  | 1.925 | 0.95948 |  |  | 0 |  | 0.95948 |  | 0 | 1.925 | 0
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств |  | 0 | 0
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  | 0 | 0
2.3. | Займы организаций |  | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга |  | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  | 11.5518 | 8.3378 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3378 | 0 | 1 | 11.5518 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
|  | Директор |  |  |  | А.Г. Смекалин

## Лист 2
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы, млн. рублей с НДС
(3 квартал | [12 empty] | 2021г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[24 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [7 empty] | Причины
|  |  | стоимости | 2021г | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [8 empty] | откло-
|  |  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [8 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  |  | уточнения |  |  | уточнения | прочее
[16 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[16 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[23 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[23 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, |  | 11.552 | 11.552 | 8.3378 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3378 | 0 | 1 | 11.552 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 3.2142
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 10.173 | 10.173 | 7.2934 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7934 | 0 | 1 | 10.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8796 | -0.231 |  | 0 | 0 |  |  | -0.231 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 10.173 | 10.173 | 7.2934 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7934 | 0 | 0.5 | 10.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8796 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |  | 10.173 | 10.173 | 7.2934 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7934 | 0 | 0.5 | 10.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8796 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена выключателя нагрузки, г. Бакал |  | 0.89 | 0.89 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ, г. Миасс |  | 6.02 | 6.02 | 5.7569 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7569 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2631 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Черемшанка 35/6 г. Верхний Уфалей |  | 3.263 | 3.263 | 1.3145 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8145 | 0 | 0.5 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9485 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 1.379 | 1.379 | 1.0444 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5444 | 0 | 0.5 | 1.379 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0.3346 | -0.231 |  | -16.7513 | 0 |  |  | -0.231 | 0 | Снижение стоимости по результатам проведенной закупки
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 1.379 | 1.379 | 1.0444 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5444 | 0 | 0.5 | 1.379 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0.3346 | -0.231 |  | -16.7513 | 0 |  |  | -0.231 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 1.379 | 1.379 | 1.0444 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5444 | 0 | 0.5 | 1.379 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0.3346 | -0.231 |  | -16.7513 | 0 |  |  | -0.231 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ, г.Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная работы по концессионному соглашению |  | 1.379 | 1.379 | 1.0444 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5444 | 0 | 0.5 | 1.379 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0.3346 | -0.231 |  | -16.7513 | 0 |  |  | -0.231 | 0
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  | Директор |  |  |  |  | А.Г. Смекалин

## Лист3
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [12 empty] | выводах объектов
(3 квартал | [12 empty] | 2021г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[23 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [6 empty] | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2021г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2021г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2021г. | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. | 2021г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22
1 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена выключателя нагрузки, г. Бакал |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ, г. Миасс |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС Черемшанка 35/6 г. Верхний Уфалей |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ, г.Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная работы по концессионному соглашению |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.15 |  | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.65 |  | 13.65 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | Директор |  |  |  | А.Г.Смекалин |  | Е.С. Петров